## CRONOGRAMA CONSELHOS ajustado
FUNDAÇÃO CORSAN - CRONOGRAMA ELEITORAL CONSELHOS
DATA
EVENTO | INICIO | FIM | DIAS ÚTEIS
Aprovação do regulamento eleitoral, Edital e início das eleições | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1
Nomeação da Comissão Eleitoral | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1
PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1
INSCRIÇÕES | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 7
Validação dos candidatos inscritos pela comissão | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2
Divulgação das candidaturas | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1
Impugnações das inscrições | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2
Julgamento das impugnações | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 3
Divulgação das candidaturas homologadas | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1
Período de campanha eleitoral | 2025-04-03 | 13/04/2025 - 23:59 | 7
Geração e envio de senha de acesso | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 2
VOTAÇÃO | 14/04/2025 - 08:00 | 15/04/2025 - 17:00 | 2
Apuração dos votos | 15/04/2025 - 18:00 | 15/05/2025 - 18:00 | 0
Publicação dos resultados da Votação | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1
Interposição Recursos Comissão | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2
Julgamento recursos comissão | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 2
Interposição Recursos CD | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2
Julgamento Recursos CD | 2025-04-29 | 2024-04-30 | 2
Encaminhamento do resultado final ao CD | 2025-05-02 | 2024-05-02 | 1
Homologação dos Resultados CD | 05/052025 | 2025-05-06 | 2
Entrega da Documentação - Eleitos | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 5
Encaminnhamento a Previc para habilitação | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2
Habilitação Previc | 2025-05-16 | 2025-07-21 | 45
POSSE